CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

- Secţia  de  Control  Financiar  Ulterior  -

Divizia V - auditul performanţei şi al sistemelor informatice; combaterea fenomenlor de corupţie, fraudă, economie subterană, spălarea banilor

RAPORT DE AUDIT

cu privire la performanţa fondurilor publice alocate

pe Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi

dezvoltare tehnologică ORIZONT 2000

Curtea de Conturi a României a efectuat în anul 2003, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, auditul performanţei asupra fondurilor alocate cercetării prin Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ORIZONT 2000.

Necesitatea acestui audit este aceea de a oferi informaţii referitoare la modul în care   s-au folosit şi justificat banii publici, precum şi de a evalua rezultatele obţinute în raport de resursele utilizate. S-a urmărit:

- modul de atribuire al temelor de cercetare;

- dacă fondurile alocate au fost folosite în scopul realizării temelor

respective;

- rezultatele obţinute.

Programul ORIZONT 2000 s-a derulat pe parcursul a şapte ani în perioada 1996-2002.

In cadrul acestui audit s-au analizat indicatori referitori la: sumele primite de diferite entităţi de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca finanţare pentru temele de cercetare; cheltuielile efectuate pentru realizarea  temelor (chetuieli directe si cheltuieli indirecte); număr teme contractate; număr teme finanţate; număr teme finalizate; număr salariaţi care au participat la realizarea temelor de cercetare; rezultatele obţinute.

1. Etapele de realizare a auditului

Obiectivul principal al auditului performanţei este de a oferi informaţii şi recomandări referitoare la modul în care entitatea auditată a folosit şi justificat banii publici, precum şi cu privire la raportul dintre banii alocaţi şi rezultatele obţinute.

La realizarea acestui audit s-au avut în vedere obiectivele specifice cuprinse în Programul de control financiar şi audit al Curţii de Conturi a României pe anul 2003.

Rolul auditorului este de a aprecia activitatea în mod independent şi obiectiv, raportându-se la cerinţe deja instituite (o practică bună, cote de nivel existente, până în ce moment entitatea auditată operează cu economicitate, eficacitate şi eficienţă).

Elementele de audit ale performanţei prezentate în continuare au ţinut seamă de următoarele obiective specifice:

- analiza managementului asupra modului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin actele normative;

- analiza economicităţii, eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor umane, materiale şi financiare, corespunzător obiectivelor programului verificat;

Tehnicile utilizate au fost: interviurile, chestionarele, observaţia, examinarea documentelor, analiza deciziilor manageriale, analiza activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de entitatea auditată.

Documentele şi materialele examinate în cursul acţiunii de audit au fost:

- la minister: bugetele de venituri si cheltuieli, regulamente de organizare şi funcţionare, conturi de execuţie, liste cu propuneri de teme, contracte de finanţare a temelor de cercetare, acte adiţionale, documente de plată, fişe postcalcul, procese verbale ale Comisiei de avizare a rezultatelor cercetarii, alte documente.

- la entităţi: statutul cadru  de organizare şi funcţionare, contracte de finanţare şi acte adiţionale la acestea, tematica de cercetare – dezvoltare, situaţii financiare anuale, fişe  postcalcul pentru fiecare temă de cercetare, documente primare justificative pe fiecare temă de cercetare, fişa de autoevaluare a activităţii de cercetare - dezvoltare, fişa programului, fişa de prezentare a stadiului de realizare a temelor de cercetare cuprinse în obiectivul general, fişa obiectivului general, rapoarte de valorificare, procese verbale ale Comisiei de avizare internă, procese verbale ale Comisiei de avizare a rezultatelor lucrărilor de cercetare - dezvoltare, alte documente;

Colectarea probelor

Auditul performanţei privind eficienţa fondurilor alocate pentru cercetare ştiinţifică din cadrul programului Orizont 2000 a fost efectuat avându-se în vedere o serie de probe de audit care reprezintă informaţii competente, relevante şi rezonabile.

La colectarea probelor de audit s-au avut în vedere următoarele elemente:

- personal angajat şi costul temei de cercetare;

- perioada de realizare;

- domeniul de utilizare şi aplicare;

- rezultatul obţinut;

- locul aplicării;

- efecte posibile de obţinut;

Riscurile evaluate de auditori, la nivelul unitatii auditate, sunt legate de lipsa unor informatii anterioare care ar fi trebuit să fie cuprinse în „dosarul permenent” şi anume lipsa raportului de evaluare al stadiului de realizare al programului pentru anul 2002, lipsa unei baze de date complete.

S-au apreciat urmatoarele categorii de riscuri:

- risc inerent generat de caracteristicile activităţii auditate; riscul inerent este considerat un risc mediu şi s-a stabilit pe baza chestionarelor la care au raspuns factorii de decizie din cadrul entitatii auditate şi a interviurilor, acest risc este apreciat ca fiind de 50%;

- risc de control este considerat de asemenea un risc ridicat, dată fiind lipsa unor rapoarte de audit asupra acestei activităţi (efectuate de compartimentul de audit propriu, cenzori, sau de auditori externi) şi este apreciat ca fiind de 75%.

Echipa de auditori a aplicat metoda de eşantionare nestatistică, aleasă pe baza raţionamentului profesional, atenţia îndreptându-se către ariile în care probabilitatea de a exista erori materiale este mai mare.

Probele de audit au fost colectate în două moduri:

1. - prin culegere de probe de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Colegiul consultativ, Comisii de specialitate. Aceste probe sunt referitoare la gestionarea programului, selecţia temelor, alocarea fondurilor, verificare şi control la utilizatorii fondurilor şi ai rezultatelor;

2. - prin culegere de probe de la entităţile care au primit finanţare pentru temele de cercetare. Aceste probe sunt referitoare la utilizarea şi justificarea fondurilor primite de acestea şi a rezultatelor obţinute.

Datele şi probele de la entităţi au fost culese de echipa de audit şi de Direcţiile de Control Financiar Ulterior judeţene, pentru perioada 2000-2002.

Eşantionul a cuprins un numar de 30 de entităţi cu formă de organizare diferită.

Auditul performantei fondurilor utilizate pentru cercetare-dezvoltare prin programul Orizont 2000 a fost efectuat la:

- 11 Institute naţionale

- 1 Unitate de învaţamânt superior

- 4 Instituţii publice

- 14 Societăţi comerciale

2. Prezentare generală a Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ORIZONT 2000

Programul ORIZONT 2000 a fost lansat în anul 1996, prin H.G. nr. 1095/30.12.1995 ca instrument de finanţare a activităţii de cercetare, bazat pe selecţia prin competiţie a temelor de cercetare.

Obiectiv: susţinerea şi dezvoltarea potenţialului de cercetare-dezvoltare existent, în vederea dezvoltării cercetării în domenii şi direcţii de interes general şi/sau de importanţă strategică pentru economie şi societate.

În anul 2000, ca urmare a reactualizării obiectivelor din Planul naţional de cercetare dezvoltare ORIZONT 2000, prin ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă Tehnologie şi Inovare  nr. 74/2000 au fost definite,  obiectivele generale pe comisii de specialitate.

Pentru realizarea acestor obiective s-au format consorţii de unităţi cu activitate de cercetare - dezvoltare coordonate de una dintre unităţi.

Ca urmare, în sistemul de cercetare - dezvoltare pe Programul ORIZONT 2000 au funcţionat în perioada 2000 - 2002 două mecanisme de finanţare a temelor de cercetare  astfel:

-  finanţarea  temelor în continuare, selectate prin competiţie în anii anteriori;

- finanţarea prin consorţiu,  pe obiective noi prioritare de interes general şi relevanţă naţională.

###### Programul ORIZONT 2000 încorporează 21 direcţii de cercetare - dezvoltare orientate pe domenii tematice şi acţiuni suport.

###### Programul are caracter interdisciplinar şi intersectorial.

###### structura programului se prezintă astfel:

A:   Directii tematice/Programe/Subprograme/Obiective

A1 – comunicaţii.

A2 – Tehnologia informaţiei.

A3 – Componente ale societăţii informaţional-cultural intensive.

A4 – Transporturi.

A5 – agricultură, silvicultură, alimentaţie.

A6 – mediu şi tehnologii de mediu.

A7 – mutipol tehnologic regional Dunăre – Deltă – Marea Neagră.

A8 – prevenire, protecţie, reabilitare în situaţii de pericol cu risc ridicat.

A9 – energie.

A10 – resurse naturale.

A11 – Produse şi tehnologii industriale.

A12 – Standarde, măsură şi testare.

A13 – Materiale noi.

A14 – Biotehnologii.

A15 – Biomedicină şi sănătate.

A16 – Urbanism, construcţii, noi materiale de construcţii.

A17 – Stiinţă de bază.

A18 – Aeronautica şi Spaţiu.

A19 – Ştiinţe umaniste, cercetare socială şi economică orientată.

A20 – Dezvoltare zonală.

A21 – Apărare naţională.

# B  - Acţiuni suport

B1 – Dotare.

B2 – Inovare şi transfer tehnologic.

B3 – Cooperare tehnico ştiinţifică internaţională.

B4 – Pregătirea şi mobilitatea personalului.

Finanţarea temelor s-a facut integral din fonduri publice.

Categorii ţintă:

a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

b) unităţi de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale;

c) unităţi sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul învăţământului superior;

d) unităţi de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, organizate ca instituţii publice;

e) unităţi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură, organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau ca instituţii publice;

f) societăţi comerciale de cercetare-dezvoltare, unităţi sau compartimente din cadrul societăţilor comerciale sau al regiilor autonome, precum şi unităţi de cercetare-dezvoltare în subordinea regiilor autonome;

g) muzee şi alte unităţi cu personalitate juridică.

#### Evaluarea temelor de cercetare şi a rezultatelor cercetarii se face de Comisiile de experţi independenţi .

#### Comisiile de experţi independenţi sunt numite de comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru cercetare - dezvoltare şi inovare.

#### Colegiului Consultativ are rol consultativ al organului administraţiei publice de specialitate pentru domeniul cercetare – dezvoltare.

Atribuirea spre execuţie a temelor de cercetare - dezvoltare s-a realizat de comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ  (Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 aprobata prin Legea nr. 51/1996) în baza obiectivelor aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1883/1996, şi Ordinul nr. 74/2000 privind competiţia şi/sau atribuirea directă, în limita fondurilor alocate fiecărui domeniu de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Agenţia Naţională pentru Ştiinţă Tehnologie şi Inovare).

Criteriile de selecţie a temelor au fost: criterii generale stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/1995 şi criterii specifice fiecărei comisii stabilite de acestea in funcţie de domeniu de activitate.

Valorificarea rezultatelor cercetării trebuie să se facă în interes public.

Puncte slabe:

Criteriile generale nu sunt cumulative, ponderea fiecărui criteriu fiind stabilită de către comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ corespunzător conţinutului tematic al programului de cercetare - dezvoltare.

De exemplu nu a fost întotdeauna criteriu eliminatoriu următoarele condiţii cumulate:

- capabilitatea unităţii participante nu a fost intotdeauna criteriu eliminatoriu; - solicitantul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare dezvoltare; - competenţă în activitate (rezultate ştiinţifice prestigiu în domeniu, personal de specialitate).

Ofertarea şi contractarea temelor de cercetare - dezvoltare şi inovare

ministerele coordonatoare de ramuri prezintă propuneri de obiective de cercetare-dezvoltare considerate prioritare.

Unităţile de cercetare - dezvoltare (institute, agenţi economici, organizaţii) prezintă comisiei de specialitate oferte de teme încadrate în obiectivele şi direcţiile tematice ale programului Orizont 2000.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării repatizează şi comunică fondurile alocate fiecărei comisii. Comisiile de specialitate selectează temele pe bază competiţională sau/şi prin atribuire directă în limita fondurilor alocate de către minister.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării încheie contracte de finanţare a temelor de cercetare - dezvoltare cu entităţile pe baza listelor cu propuneri primite de la comisii

Cererile de oferte ale entităţilor cu propunerile pentru finanţarea temelor de cercetare sunt prezentate doar la comisiile de specialitate.

Puncte slabe:

- La Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu există un registru de evidenţă a cererilor prin care să se vadă numarul ofertele de teme de cercetare depuse de entităţi pentru finanţare. Ca urmare nu se poate face o apreciere asupra numărului de teme propuse de entităţi pentru finanţare şi a numărului de teme refuzate în urma competiţiilor de către comisiile de specialitate.

- Mediatizarea competiţiilor în vedere selectării temelor de cercetare-dezvoltare şi inovare s-a făcut descentralizat, de către comisii de specialitate  şi nu de către MEC (coordonatorul programului) într-un mod unitar (17 comisii de specialitate în perioada 1995-1997; 22 comisii de specialitate în perioada 1998-1999; 18 comisii de specialitate în perioada 2000-2002).

- Nu toate Comisiile de specialitate au anunţat în presă (Comisiile nr. 9 şi 14) sau pe internet (Comisiile nr. 1, 4, 5, 8, 13, 14, 15)  deschiderea competiţiilor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a afişat la sediul său anunţuri cu deschiderea competiţiilor. Aceste aspecte pun un semn de întrebare asupra transparenţei finanţării în sistem competitiv a temelor de cercetare-dezvoltare şi procesului de evaluare a ofertelor.

In stabilirea politicilor guvernamentale de cercetare-dezvoltare şi inovare în perioada  derulării Programului Orizont 2000 nu au fost luate în considerare sondajele de piaţă şi respectiv a mediului social în vederea corelarii acesteia cu strategia de dezvoltare socială şi economică a ţării.

3.   Analiza probelor colectate

3.1. Dinamica principalilor indicatori pe programul Orizont 2000

Plăţile efectuate pe programul Orizont 2000 au fost în sumă de 4.069 mild. lei, pe ani situaţia acestora se prezintă astfel:

- mii lei -

| Anul | Plăţi nete |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | % | Cercetare fundamentală | % |
| 1996 | 344336065 | 100 | 37870881 | 11.00 |
| 1997 | 608181855 | 100 | 38270151 | 6.29 |
| 1998 | 707483537 | 100 | 81287604 | 11.49 |
| 1999 | 572809901 | 100 | 55545900 | 9.70 |
| 2000 | 538120996 | 100 | 70459819 | 13.09 |
| 2001 | 676408705 | 100 | 66444516 | 9.82 |
| 2002 | 621842831 | 100 | 39771811 | 6.40 |
| ### TOTAL: | 4069183890 |  | 389650682 |  |

Fondurile alocate pentru cercetarea fundamentală variază între 6,29% şi 13,09%.

Cheltuiala medie anuală pentru o temă de cercetare din cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ORIZONT 2000 a crescut în anul 2001 de circa 2,2 ori faţă de anul 2000 iar în anul 2002 de circa 1,5 ori faţă de anul 2001.

Datele cu privirela cheltuiala medie, număr de teme, număr de unităţi, număr de personal şi plăţile nete sunt prezentate în graficele următoare:

Rezultatele cercetării obţinute la finalizarea celor 49.842 teme de cercetare, derulate in perioada 1996-2002 s-au concretizat în: brevete acordate 1839, prototipuri 4740, proiecte 4648 si tehnologii 4960. Datele sunt preluate din rapoartele comisiilor de specialitate prezentate la minster si pe baza carora s-au realizat rapoartele anuale. Pentru anul 2002 raportul de evaluare a stadiului de realizare a obiectivelor programelor, subprogramelor, temelor si actiunilor de cercetare-dezvoltare nu era finalizat la 31.08.2003.

Raportul întocmit pentru anul 1996 cuprinde date eronate despre Programul ORIZONT 2000, deoarece sunt date cumulate din anii 1994, 1995 şi 1996, or în anii 1994 şi 1995 Programul ORIZONT 2000  nu există.

3.2. Dinamica principalilor indicatori pe eşantionul ales din programul Orizont 2000

Eşantinul a reprezentat:

| - în anul 2000 | - 13,13% din total număr teme; - 15,70% din fondurile alocate; |
| --- | --- |
| - în anul 2001 | - 15,87% din total număr teme; - 17,30% din fondurile alocate; |
| - în anul 2002 | - 15,68% din total număr teme; - 19,95% din fondurile alocate; |

3.2.1 Analiza volumului de activitate

Din bugetul utilizat pentru finanţarea activităţii de cercetare prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării (ANSTI) finanţarea Programului ORIZONT 2000 a fost de 113.430.495 mii lei în anul 2000 (79,46%), 232.652.248 mii lei în anul 2001 (46,15%) şi 335.816.772 mii lei în anul 2002 (36,96%).

Pe perioada 2000-2002 Programul ORIZONT 2000 a reprezentat aproximativ 50% din totalul sumelor alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru finanţarea cercetării dezvoltării şi inovării, celălalt procent de 50% reprezentând sume repartizate pe alte programe din cadrul Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare, granturi, altele.

3.2.2 Analiza volumului cheltuielilor

Structura cheltuielilor efectuate pentru derularea programului pe esantionul ales se prezinta astfel:

| INDICATOR | 2000 % | 2001 % | 2002 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponderea cheltielilor directe in total ORIZONT 2000 din care: -ch.materii prime si matriale -ch.salariati contr.indiv -ch.salarii colaboratori -deplasari -alte ch. | 60,50 5,69 47,71 4,70 1,05 1,53 | 60,98 6,40 46,36 4,80 0,89 1,38 | 60,77 9,10 44,26 4,80 1,10 1,58 |
| Ponderea cheltuielilor indirecte în total ORIZONT 2000, din care: - ch.de sectie - ch.generale - ch. cu colaborari persoane juridice | 39,50 10,98 23,98 4,54 | 39,82 10,44 24,26 5,12 | 39,18 8,21 22,19 7,90 |

In ceea ce priveşte eficienta cheltuielilor s-a observat ca  in costurile aferente temelor din cadrul Programului ORIZONT 2000 ponderea cheltuielilor directe şi indirecte este relativ constantă. Astfel în perioada 2000-2002:

- cheltuielile directe sunt cuprinse între limitele de 60,50 % - 60,98 % în total costuri;

- cheltuielile indirecte sunt cuprinse între 31,28 % - 34,96 % în total costuri;

- cheltuieli colaborări cu diverşi agenţi economici sunt cuprinse  între 4,54% - 7,90 % .

Pe entitati cheltuielile indirecte ajung până la 79,4%.

exemplu:

| Trofil SA Iasi | 79,4% în anul 2000 |
| --- | --- |
|  | 55,2% în anul 2001 37,3% în anul 2002 |
| Presum Proiect | 50,6% în anul 2000 |
|  | 52,8% în anul 2001 |
|  | 57,7% în anul 2002 |
| Incertrans | 50,7% în anul 2000 |
|  | 55,4% în anul 2001 |
|  | 50,7% în anul 2002 |
| INCD ICIM | 43,0% în anul 2000 |
|  | 49,0% în anul 2001 |
|  | 46,0% în anul 2002 |
| IFT Iasi | 61,8% în anul 2000 |
|  | 46,0% în anul 2001 |
|  | 49,0% în anul 2002 |
| INCD pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Rm.Valcea | 54,6% în anul 2000 52,5% în anul 2001 53,0% în anul 2002 |

Cheltuielile cu colaborări persoane juridice ajung până la 74,22%. Exemplu Mondopuls Grup SRL Piteşti.

In cadrul cheltuielilor directe, cheltuielile cu munca vie reprezintă un procent de peste 82%, diferenţa reprezentând-o  materialele utilizate pentru realizarea temelor, pondere specifică activităţii de cercetare.

Prezentăm mai jos schematic repartizarea bugetului şi efectuarea plăţilor pe categorii de cheltuieli raportat la rezultate:

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Fonduri bugetare (MEC)

Colegiul consultativ

.....

Entitate

Cheltuieli

Convenţii civile  -4,80%

Buget total

Directe - 60%

Indirecte - 40%

Regie -34%

Colaborări persoane juridice - 6%

Buget pe teme

Teme finalizate 41,81%

Teme nefinali-zate 49%

Teme sistate 9,16%

Rezultate obţinute

Documentaţii, studii, lucrări, altele – 73,73%

Brevete, licenţe, certificate, altele – 0,92%

Tehnologii, procedee, prod. informatice, altele – 21,82%

Obiecte fizice – 3,50%

3.2.3. Analiza temelor de cercetare

Finantarea  temelor de cercetare dezvoltare din cadrul Programului ORIZONT 2000, s-a realizat anual prin încheierea de contracte şi acte adiţionale intre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţi executante.

Contractele au avut ca obiect realizarea fazelor de execuţie din anul de finanţare fără a se avea în vedere corelarea duratei de realizare a temelor de cercetare cu sursele de finanţare şi cu strategia sectorială pe termen mediu şi lung. Acest sistem de contractare a creat incertitudine în derularea continuităţii finanţării fazelor de execuţie ale unei teme de cercetare.

O parte din temele de cercetare care au fost contractate şi finanţate într-un an  nu au mai fost contractate în anul următor.

Valoarea temelor a fost stabilită anual de comisiile de specialitate pe teme în continuare şi teme noi, repartizată pe unităţi executante în limita sumelor alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Entităţile din eşantion au avut contractate un număr de 2064 teme, din care un   număr de 452 teme noi şi un  număr de 1609  teme în continuare.

Din cele 2064 teme au fost finalizate numai 863 teme (41,81%).

După cum se observă din tabelul de mai jos au fost sistate un   număr de 189 teme in conditiile in care au fost contractate 452 teme noi.

Diferenţa de 1012 teme, respectiv 49%, nu se ştie ce finalitate au.

| Indicatori | 2000 | 2001 | 2002 | total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teme contractate | 924 | 794 | 346 | 2064 | 100,00 |
| - teme noi | 377 | 28 | 47 | 452 | 21,90 |
| - teme în continuare | 547 | 764 | 298 | 1609 | 77,96 |
| teme sistate | 110 | 71 | 8 | 189 | 9,16 |
| teme finalizate | 283 | 246 | 334 | 863 | 41,81 |

La minister nu exista un registru de evidenţă care să cuprindă :

- temele sistate sau întrerupte temporar;

- motivul sistării sau întreruperii;

- sumele finanţate până la data întreruperii executării temei;

- stadiul realizării temei la momentul sistării/întreruperii.

3.2.4. Analiza personalului

La realizarea temelor de cercetare au participat un număr de 8071 salariaţi, din care numai 2905 salariaţi au fost cu studii superioare (35,9%).

In eşantion  este cuprinsă ASE Bucureşti care paticipă la realizarea temelor de cercetare cu un număr de 1993 salariaţi din care 1937 salariaţi cu studii superioare ceea ce reprezinta 66,6% din totalul salariaţilor cu studii superioare din eşantion.

Dacă eliminăm din eşantion ASE (care face cercetare fundamentală) se constată că din totalul rămas de  6078 salariaţi, doar 968 sunt salariaţi cu studii superioare, ceea ce reprezintă 15%. Dintre aceştia nu se ştie cu exactitate câţi salariaţi au statut de cercetător.

Puncte slabe:

- S-a redus numărul total de personal cu studii superioare de specialitate în cercetare;

- Entităţile pierd o mare parte din „know-how”din cauza lipsei de corectitudine în transmiterea experienţei dobandite de-a lungul timpului. De exemplu puţini îşi dau interesul atunci cand parăsesc o entitate să lase instrucţiuni scrise, sau dacă o fac, acestea ajung rar la cei pe care i-ar ajuta sa se perfecţioneze;

- Există suspiciunea că părţi din teme să fie preluate pe alte teme de cercetare având în vedere numărul mare de convenţii civile încheiate cu colaboratori persoane fizice care au participat la realizarea temelor.

Trebuie, prin urmare, să se capitalizeze „know-how-ul” acumulat în timpul cercetării, stocând informaţiile din orice domeniu: tehnic, economic, uman, pentru a putea fi exploatate ulterior prin intermediul mecanismului fondului documentar.

3.2.5. Analiza rezultatelor cercetării

Rezultatele obţinute la temele de cercetare - dezvoltare cuprinse în eşantion se prezinta astfel:

| Rezultatele cercetării | 2000 | 2001 | 2002 | total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| documentaţii | 88 | 71 | 63 | 222 |
| studii | 427 | 259 | 314 | 1000 |
| lucrări | 228 | 295 | 261 | 784 |
| planuri | 5 | 3 | 15 | 23 |
| scheme | 19 | 20 | 7 | 46 |
| alte asemenea (nominalizaţi) | 685 | 591 | 432 | 1708 |
| drepturi din brevete de invenţie | 24 | 2 | 8 | 34 |
| licenţe | 0 | 0 | 2 | 2 |
| certificate de înregistrare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alte asemenea (nominalizaţi) | 6 | 2 | 3 | 11 |
| tehnologii | 38 | 63 | 49 | 150 |
| procedee | 87 | 40 | 30 | 157 |
| produse informatice | 52 | 45 | 59 | 156 |
| reţete | 3 | 1 | 0 | 4 |
| formule | 21 | 98 | 8 | 127 |
| metode | 52 | 50 | 50 | 152 |
| alte asemenea (nominalizaţi) | 149 | 149 | 77 | 375 |
| obiecte fizice realizate | 70 | 60 | 50 | 180 |

Din analiza datelor se observă ca acestea s-au concretizat în:

- documentatii, studii, lucrari, altele, în proportie de 73,73%;

- tehnologii, procedee, produse informatice, altele, în proporţie de 21,85%;

- obiecte fizice realizate în proporţie de 3,5%.

- brevete, licente, altele, în proporţie de 0,92%;

Eficacitatea utilizarii resurselor alocate se poate aprecia, ca fiind neperformantă pe termen mediu si lung, urmare a nefinalizării domeniului aplicativ, deoarece rezultatele neconcretizate în produse, tehnologii sau servicii (73,73%) sunt supuse uzurii morale.

Gradul de îndeplinire al standardelor de performanţă implică evaluarea cantitativă a rezultatelor obţinute.

Evaluarea cantitativă a rezultatelor obţinute nu a fost făcută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi nici de comisiile de specialitate.

Prin propunerile de oferte a temelor de cercetare-dezvoltare nu s-au stabilit obiective şi indicatori cuantificabili pentru a fi atinşi la o dată viitoare care să fie monitorizaţi pe parcursul derulării contractului de cercetare.

Neefectuându-se o evaluare cantitativă a rezultatelor şi neexistând praguri de performanţă comparabile între domenii este greu de apreciat o performanţă a acestora.

Puncte slabe:

a) La  minister:

- nu exista o bază de date informatizată cu date cumulate care să cuprindă rezultatele obţinute pentru toate temele de cercetare finanţate prin Programul Orizont 2000 grupate pe categorii de rezultate conform O.G.58/1997 pentru modificarea O.G. nr.25/1995;

- se gasesc doar liste cu teme finanţate pe comisii de specialitate;

- nu exista un registru unic de evidenţă al rezultatelor cercetarii pentru temele finanţate; registrul de evidenţă al rezultatelor se gaseşte teoretic la entitatea care realizează cercetarea.

Neexistând o baza de date informatizată cu date cumulate care să cuprindă temele finanţate şi rezultatele obţinute pe fiecare temă din programul ORIZONT 2000, nu se poate controla şi evita finanţarea repetată a unei teme în cadrul acestui program (având în vedere că programul s-a derulat pe o perioadă de şapte ani) sau pe alte programe derulate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Deşi există Direcţie de transport tehnologic activitatea acesteia nu se justifică deoarece în realitate transferul tehnologic este inexistent.

b) La entitate:

Conform contractelor, rezultatele cercetării pentru temele atribuite prin competiţie rămân la dispoziţia entităţii care face cercetare, iar pentru temele atribuite direct spre execuţie, rezultatele cercetării rămân la dispoziţia instituţiilor publice care au solicitat realizarea acestor teme de cercetare.

In practică rezultatele cercetării (studii, lucrări) au rămas la „dispoziţia” responsabilului temei care a condus cercetarea.

Conform legii rezultatele cercetării trebuie înregistrate în contabilitate la valoarea de 1 leu şi în registrul de  evidenţă a rezultatelor cercetării aflat la entitate.

Din verificările efectuate s-a constatat că rezultatele cercetării nu erau înregistrate în evidenţa contabilă şi nici în registrul de evidenţă a rezultatelor cercetării.

Majoritatea entităţilor care au primit finanţare pentru temele de cercetare, nu au registru de evidenţă a rezultatelor cercetării.

Datele înscrise în registrul de evidenţă al rezultatelor cercetării (acolo unde exista) nu au fost verificate de minister.

3.3 Impactul real al rezultatelor cercetării obţinute în raport cu impactul dorit

Relaţia dintre sistemul cercetare-dezvoltare-inovare şi economie prezintă distorsiuni generate de cauze diferite printre care: decapitalizarea continuă a agenţilor economici, înţelegerea îngustă a procesului de transfer tehnologic ca succesiune cercetare - brevet - investiţie - beneficiar, inexistenţa unor mecanisme pentru favorizarea interacţiunii cercetării cu întreprinderile mici şi mijlocii care ar fi putut să absoarbă rezultate ale cercetării fără a putea însă finanţa cercetarea.

Ca urmare, entităţile care au rezultate din cerectare se confruntă cu o receptivitate mică din partea agenţilor economici în vederea aplicării rezultatelor cercetării, deşi acestea sunt competitive, reale şi adaptabile condiţiilor din ţara noastră.

Aceasta se datorează şi lipsei de preocupare a Ministerul Educaţiei şi Cercetării în ceea ce priveşte înregistrarea rezultatelor obţinute din cercetare, protejarea acestora şi mediatizarea lor.

4. Formularea constatărilor pe baza informaţiilor colectate

4.1. Referitor la managementul  programului

Programul Orizont 2000 a fost un program de finanţare în sistem centralizat a temelor de cercetare - dezvoltare, program condus direct de autoritatea de stat în domeniul cercetării (Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Agenţia Naţională pentru Ştiinţă Tehnologie şi Inovare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării).

De-a lungul  derulării  Programului au fost emise peste 40 de ordine privind organizarea şi finanţarea acestuia. Ordinele au fost emise de conducerile succesive ale autorităţii de stat în domeniul cercetării, respectiv:

-  ministrul Cercetării şi tehnologiei în perioada 1995-1998.

- preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă Tehnologie şi Inovare în perioada 1999-2000.

- ministrul delegat al Ministerului Educaţiei şi Cercetării în perioada 2001-2002.

- Metodologia de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare şi modul de avizare şi de decontare a lucrărilor executate în cadrul contractelor a fost modificată în fiecare an.

- Legislaţia în domeniu a fost complexă şi interpretabilă datorită modificărilor dese ale acesteia.

Ca exemplu prezentăm în rândurile următoare conţinutul Legii nr. 191 din 10 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării:

„Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 noiembrie 1998, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Alineatele (1) şi (2) ale articolului 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cer-cetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 95/1998, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 28

(1) Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 şi 2002 prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a)-c) şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996 referitoare la finanţarea, contractarea şi valorificarea activităţii de cercetare-dezvoltare, cuprinsă în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică «ORIZONT 2000», aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1095/1995, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1096/1995 îşi menţin în continuare valabilitatea.

(2) Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 şi 2002 fondurile prevăzute la art. 13 vor fi constituite şi vor funcţiona experimental."

Notă: Legea 191/1999 face referire la un număr de şapte acte normative aprobate, completate şi modificate în perioada 1995-1998.

- Structurile de management din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii nu au creat un sistem de urmărire  cumulată a temelor de cercetare până la finalizare (cu arie de desfăşurare multianuală) atât operativă, cât şi o evidenţă contabilă, care să asigure permanent informaţii cumulate asupra stadiului derulării temelor (fazelor) asupra  înmagazinării informaţiilor la anumite date de referinţă (trimestru, semestru, an), cât şi a rezultatelor oţinute.

- La nivelul ministerului, controlul intern nu a fost exercitat asupra operaţiunilor privind derularea temelor, iar auditul intern s-a rezumat la raportul cu privire la certificarea bilanţului pentru activitatea ministerului.

Ministerul decontează cheltuielile efectuate de entităţi pentru temele de cercetare la nivelul sumelor specificate de entităţi în fişele postcalcul întocmite şi semnate de acestea pe proprie răspundere, deşi fişa postcalcul nu este document justificativ de cheltuieli pentru înregistrarea în contabilitate conform legii nr. 82/1991.

- Nu a existat un circuit al documentelor stabilit care să includă toate structurile implicate (Colegiu Consultativ, Comisii de specialitate, Minister) şi un circuit al documentelor între direcţiile Ministerului (MCT, ANSTI, MEC). Lipsa unui circuit al documentelor între direcţii a dus la o colaborare slabă, aproape inexistentă între acestea (exemplu DGPS şi DGTT).

- La atribuirea direct în execuţie a temelor şi obiectivelor finanţate nu s-a   respectat criteriul general de bază „existenţa unui singur potenţial executant de specialitate capabil să rezolve lucrarea în condiţiile solicitate„.

S-a constatat că majoritatea temelor finanţate prin atribuire direct în execuţie sunt executate de entitatea care a încheiat contractul de finanţare cu MEC împreună cu alte firme in calitate de colaboratori persoane juridice.   Exemplu:

- MONDOPULS GRUP (73,67% din temele de cercetare a fost executată de alte persoane juridice);

- IOROM TRADING (22,82% din tema de cercetare a fost executată de alte persoane juridice);

- INFOSIT (24,9% din tema de cercetare a fost executată de alte persoane juridice);

- ICI (14,37% din temele de cercetare a fost executată de alte persoane juridice);

-CEFIN (50% din temele de cercetare a fost executată de alte persoane juridice);

-NEMIRA (6,92% din temele de cercetare a fost executată de alte persoane juridice).

Activitatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării s-a rezumat doar la finanţarea programului şi evaluarea anuală facută pe baza rapoartelor primite de la Comisiile de specialitate, care la rândul lor le întocmesc pe baza rapoartelor primite de la entităţile care au realizat cercetarea.

4.2. Referitor la modul de fundamentare al cheltuielilor

S-a constatat că singurul element de cheltuieli aprofundat efectuat, este cel referitor la salarii din cadrul articolului de calculaţie „cheltuieli directe”, fiecare fişă antecalcul având prevazute numarul maxim de ore de cercetare acceptat la plată.

La celelalte articole de calculaţie şi elemente primare de cheltuieli, nivelul acestora nu este explicit fundamentat.

Fişele antecalcul conţin „alte cheltuieli directe” şi „cheltuieli indirecte„ fără a fi explicitate şi limitate în vreun fel.

    - Din verificarea efectuată la unele entităţi a documentelor justificative de cheltuieli care au stat la baza intocmirii fişelor postcalcul s-au constatat:

1. La INCD pentu Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare INMA au fost incluse, în mod  nejustificat, în fişa postcalcul cheltuieli reprezentând salarii şi obligaţii aferente salariilor în  sumă de 28.558 mii lei, reprezentând plăţi efectuate în baza convenţiilor de prestări servicii, deşi în fişele antecalcul anexa la contract şi în actele adiţionale încheiate nu au fost prevăzute cheltuieli cu convenţii civile;

2. La INCD pentru Fizica Laserilor s-au majorat cheltuielile cu salariile cu suma de 14.970 mii lei, prin înregistrarea nejustificată a unui număr mai mare de ore pe temă;

3. La INCERTRANS nu există documente care să justifice cheltuieli cu salariile în sumă de 70.738 mii  lei;

4. Majorarea nelegală a cheltuielilor cu regia de sectie si regia generală la:

- INCD pentru Protectia Mediului Bucuresti cu suma de 47.603 mii lei;

- INCD INMA cu  suma de 19.862 mii lei;

5. Studii care nu au fost contractate de INCERTRANS cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în  sumă de 39.377 mii lei;

6. La INCD pentru Protecţia Mediului Bucureşti nu există documente de achiziţie, recepţie şi dare în consum pentru materii prime şi materiale a căror valoare a fost înregistrată în fişa postcalcul cu suma de 52.892 mii lei;

7.  INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Vâlcea a inclus în cuantumul chetuielilor de regie cheltuieli cu dobânzile bancare, nejustificat deoarece creditele bancare au fost angajate şi utilizate numai pentru activitatea de producţie;

8.  supradimensionarea valorii temelor executate cu cheltuieli care nu se includ în fişa postcalcul şi nu se decontează pe teme de cercetare conform art. 6 din contractul de finanţare ( tehnica de calcul, programe informatice, piese auto, cheltuieli financiare) la:

-	 mondopuls grup srl Piteşti cu suma de 134.030 mii lei

- 	 INTEL 91 Bucuresti cu suma de  21.965 mii lei

9. Taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor cu chetuielile incluse în fişele postcalcul a fost solicitată pentru decontare de două ori:

- de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin includerea TVA în total cheltuieli din fişa postcalcul;

- de la Ministerul de Finanţe prin includerea TVA deductibil în decontul de TVA;

exemplu: - mondopuls grup srl Piteşti cu suma de 59.901 mii lei;

-  intel 91srl Bucureşti cu suma de 45.832 mii lei.

10. cheltuielile din fişele postcalcul, cu excepţia cheltuielilor privind salariile directe pentru care s-au întocmit documente primare justificative,  s-au stabilit prin estimare şi nu pe baza de documente primare justificative pentru cheltuieli directe şi pe baza de coeficienţi de repartizare pentru cheltuieli indirecte, cum s-a prevazut prin contractele de finanţare.

La Societatea de Servicii Informatice Suceava din valoarea decontată de 1.022.000 mii lei, cheltuielile stabilite prin estimare,  sunt în sumă de 507.673 mii lei, din care 55.817 mii lei cheltuieli directe şi 451.856 mii lei cheltuieli indirecte .

11. In cheltuielile indirecte au fost cuprinse „colaborări persoane juridice” fără definirea şi limitarea termenului de colaborare vis-a-vis de tema de cercetare. Consecinţa acestui fapt a fost că parţi importante din execuţia temei de cercetare (între 50% si 73,6%) au fost realizate de alte persoane juridice decât cea care a semnat contractul cu ministerul.

Exemplu:

- MONDOPULS GRUP (73,67%)

-IOROM TRADING (22,82%)

- INFOSIT (24,9%),

- ICI (14,37% )

- CEFIN (50% ),

- NEMIRA (6,92% ).

12. mondopuls grup srl Piteşti a inclus în fişele  postcalcul cheltuieli cu colaboratori persoane juridice pentru care nu avea documente justificative de cheltuieli (facturi, NIR), la data decontării fazei finale de catre Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în sumă de 3.764.631 mii lei;

Valoarea executării unor teme din ofertele prezentate la competiţii şi aprobate de comisiile de specialitate pentru finanţare este supradimensionată, deoarece  fişele postcalcul prezintă cheltuieli la nivelul sumelor contractate şi nu la nivelul sumelor cheltuielilor efectuate strict pentru realizarea temelor.

    - Referitor la cheltuielile cu colaboratori persoane juridice:

In contractul de finanţare pentru realizarea temelor de cercetare-dezvoltare la articolul 6, lit. b, punctul VI, sunt prevăzute categoriile de cheltuieli care nu se includ în fişa postcalcul şi nu se decontează pe tema de cercetare-dezvoltare.

Realitatea datelor înscrise în fişa postcalcul şi conformitatea valorii fazelor intermediare cu cele din contract sunt prezentate de entitate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe proprie răspundere.

Având în vedere acest aspect, entităţile trebuiau la rândul lor să cuprindă în conţinutul clauzelor contractuale, în situaţia subcontractării parţiale a temelor de cercetare, a art. 6 din Contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Neexistând aceste prevederi în contractul încheiat între contractant şi subcontractant se pune semnul întrebării asupra legalităţii acestor categorii de cheltuieli.

Totodată, se pune întrebarea dacă aceste entităţi trebuiau să primească finanţare pentru teme de cercetare atâta timp cât nu aveau capacitatea de a executa cercetare, respectiv nu îndeplineau criteriile generale şi specifice ale regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate.

In realitate prin programul ORIZONT 2000 s-au finanţat mascat diverşi agenţi economici prin acceptarea la realizarea temelor a colaboratorilor persoane juridice, fără o fundamentare a necesităţii acestei colaborări .

Au fost finanţate teme de cercetare propuse de entităţi care au avut pierderi, contrar  criteriilor  de evaluare stabilit prin  H.G.nr 1096/1995.

Exemplu: ICDVV Valea Calugareasca, INCDUP-IPCUP Ploieşti.

- Achiziţionarea bunurilor materiale utilizate la realizarea temelor de cercetare   s-a făcut la unele entităţi fără oferte de preţ conform prevederilor legale privind achiziţiile publice.

- Unele entităţi nu au organizat distinct activitatea de cercetare faţă de celelalte activităţi, din punct de vedere al contabilităţii; nu exista conturi analitice pe fiecare temă de cercetare.

- Entităţile verificate nu au înregistrat în contabilitate rezultatele cercetării la valoarea simbolică de 1 leu, conform reglementărilor legale.

4.3. Referitor la temele de cercetare finanţate

- S-au finanţat programe informatice

| Unitatea | Tema |
| --- | --- |
| 1. INCDD TULCEA | Proiectarea şi dezvoltarea sistemului informaţional al zonelor umede din România (finanţată în 2000). |
| 2. incertrans sa | - Elaborarea sistemului informatic de asigurare şi control a calităţii asistat de calculator în domeniul infrastructurii rutiere. - Elaborare bancă de date de mediu în domeniul transporturilor în scopul armonizării şi integrării europene. |
| 3. INCD INMA | Sistem informatic pentru proiectarea tehnologică şi constructivă a echipamentelor tehnice conform practicilor UE. |
| 4. INCD ICIM | Cercetări privind analiza, evidenţa şi stocarea în sistem informatizat a actelor normative naţionale şi ale UE din domeniul protecţiei mediului. |
| 5. ICDVV Valea Călugărească | Proiectarea băncii de date în vinificaţie. |
| 6. INCDD Tulcea | Proiectarea şi implementarea aplicaţiilor GIS pentru managementul RBDD. |
| 7. INCDM „Grigore Antipa” Constanţa. | Realizarea bazei de date privind mediul marin în accesare ierarhică directă (în reţea) şi structura adaptivă la sistemul GIS. |
| 8. Societatea de Servicii informatice Suceava | - Cercetări privind asistarea şi evaluarea achiziţiilor de prevenire protecţie şi reabilitare a zonei inundabile a bazinului Prut, utilizând tehnologii informatice (începute în anul 2000), utilizarea cadastrului general şi a cadastrelor de specialitate în România şi Republica Moldova. - Cercetări privind utilizarea tehnologiilor informatice în evaluarea şi promovarea potenţialului turitic zonal. |
| 9. ASR | Analiza experimentelor pentru programe de tip PRODEX. |
| 10. NEMIRA | Bază de date şi forum ON LINE ca sistem de contactare şi colaborare cu comunitatea cercetătorilor şi universitarilor români aflaţi peste hotare. |

- S-au finanţat teme asemănătoare la entităţi diferite:

| ICIM Cercetări complexe privind condiţiile de mediu în Spaţiul Argeş – Dâmboviţa – Ialomiţa, modelarea matematică a proceselor hidrodinamice, hidrochimice şi hidrobiologice, din albiile râurilor şi din lacuri de acumulare (temă finalizată în 2000); Zonarea suprafeţelor judeţelor Prahova şi Argeş din punct de vedere al coeficientului de risc (alunecări de teren, accidente hidroinundaţii - temă finalizată în 2000). | şi | Mondopuls Grup Cercetarea, studierea şi evaluarea fenomenelor de inundaţii în zona I pe râul Topolog, localităţile Sălătrucul, Suici, Cepari, Tgveni, Ciofrangeni, Poienari (temă finanţată în anul 2002). Cercetarea, studierea şi evaluarea fenomenelor de alunecare de teren în zona I cuprinsă înte râul Topolog şi râul Argeş, localităţile Ciocăneşti, Cepari, Tgveni, Ciofrangeni, Băiculeşti (temă finanţată în anul 2002). |
| --- | --- | --- |
| ASE proiectarea şi realizarea de intreprinderi virtuale destinate producţiei de confecţii virtconf | şi | INFOSIT Cercetări, dezvoltări şi experimentări practice pentru realizarea unor înteprinderi virtuale |
| NEMIRA Cercetare de realitate virtuală cu aplicaţii în protejarea patrimoniului cultural | şi | ICI în colaborare cu U. Valahia Târgovişte Realizarea de noi colecţii virtuale cu oraşul istoric Târgovişte |
|  |  | ICI Realizare de noi colecţii virtuale: Muzeul Nicolae Grigorescu din oraşul Câmpina |
|  |  | ICI Restaurarea virtuală a obiectivelor culturale |
| ASE Cercetări privind managementul programelor de cercetare - dezvoltare în vedeera creării condiţiilor de participare activă a României la Programul cadru VI al UE | şi | INID Studiu cu privire la participarea României la programul cadru V pentru participarea României la programul cadru VI |
| INCUP Ploieşti Cercetări privind metode de separare a fracţiilor petroliere din apă prin procedee dinamice | şi | INTEL Cercetări Geofizice (Geoelectrice) privind conturarea zonelor infestate cu produse petroliere şi apă sărată. |

## S-au finanţat strategii sau activităţi de bază ale entităţilor care le execută sau ale administraţiei publice centrale.

| Unitatea | Tema |
| --- | --- |
| 1. INFOSIT | Elaborarea şi implementarea unui sistem de indicatori şi a sistemului informatic suport pentru cuantificarea efectelor sociale şi economice ale inovării şi transferului tehnologic. |
| 2. ASR | - Definirea poziţiei României în contextul ONU; - Cercetări privind obţinerea informaţiei de umiditate şi suprafeţe de ape din date de teledetecţie satelitară. |
| 3. ASE | - Cercetări privind adaptarea acquisului comunitar în materie de dezvoltare regională; - Cercetări privind managementul programelor de cercetare - dezvoltare în vederea creării condiţiilor de participare activă a României la Programul cadru VI al UE; - Managementul calităţii datelor pentru calculul impozitului pe venitul global; Armonizarea legislaţiei române cu dreptul comunitar. |
| 4. INID | - Studiu cu privire la participarea României la programul cadru V pentru participarea României la programul cadru VI; - Strategia actualizată de reforme instituţională în România pe nivele strategice; - Analiza diagnostic a unităţii de cercetare - dezvoltare; |
| 5. PROCEMA | Strategie pentru integrarea rapidă a industriei materialelor de construcţii, sticlei şi ceramicii fine în U.E. |
| 6. INCD pentru turism | Studiu de oportunitate privind managementul turistic al unui masiv montan din România. |
| 7. ICSDMPS | Sistem de evaluare a impactului legii venitului minim garantat asupra reduceri sărăciei extreme în România. |
| 8. Muzeul Satului | Protejarea patrimoniului etnografic românesc. |
| 9. ECO Montan 2000 | Impactul acţiunilor de igienizare în vederea reducerii efectelor negative ale turismului asupra mediului în valea Vâlsanului. |
| 10. COMOTI | Centrală termică de 2,2 mwh pentru asigurarea energiei termice în oraşul Buftea. |

## S-au finanţat activităţi de perfecţionare

| ## 1. ASR | Studii de definire a programelor de training şi logisticii în cadrul Centrului Naţional |
| --- | --- |
| ## 2. INCERTRANS SA | - Elaborarea unui sistem socio-pedagogic de instruire prin intermediul mijloacelor audio-video destinate personalului din transportul public subteran pe şine pentru creşterea siguranţei circulaţiei – scenariu film; - Mecanisme de securitate şi protecţie socială a angajaţilor şi familiei în cadrul societăţilor de transport – studiu. |

5. Concluzii şi Propuneri

5.1. Concluzii

Managementul Programului ORIZONT 2000 a fost defectuos, manifestându-se lipsă de interes pentru gestionarea fondurilor publice alocate cercetării, din punct de vedere al economicitatii, eficienţei şi  eficacităţii.

- Cu privire la economicitate: nu s-au urmărit costurile resurselor efectiv utilizate pentru realizarea temelor de cercetare.

In realizarea temelor de cercetare, nu s-a urmărit să se realizeze economii la executarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare, rezumându-se doar la „bifarea” costurilor înscrise în fişa postcalcul, costuri stabilite prin estimare, la nivelul valorii din fişa antecalcul, anexă la contractele de finanţare, făra să aibă la bază documente primare justificative;

- Cu privire la eficienţă: nu s-au întocmit rapoarte de valorificare prin care să se urmarească eficienţa rezultatelor cercetării, stabilită prin compararea resurselor utilizate pentru realizarea temelor de cercetare cu beneficiile obţinute din valorificarea rezultatelor cercetării;

- Cu privire la eficacitate: urmare neîntocmirii rapoartelor de valorificare, pentru fiecare tema în parte, nu s-a urmarit modul în care au fost atinse obiectivele stabilite prin tema de cercetare şi care este situatia comparativa dintre efectele scontate şi efectele realizate la fiecare temă de cercetare – dezvoltare.

De asemenea nu s-au analizat rezultatele cercetarii şi nu    s-au stabilit propuneri de valorificare a acestora în raport cu stadiul de finalizare a fiecarei teme de cercetare.

Nu a existat o unitate de implementare (colectiv de conducere) care sa conduca si sa urmareasca unitar programul pe intreaga perioada de derulare.

In perioada derulării programului Orizont 2000 nu a existat o metodologie unică de conducere şi urmărire a tuturor activităţilor pe care le implica acest program, respectiv:

Organizarea competiţiei;

Proceduri de atribuire;

Selectarea panelurilor de evaluatori  pentru oferte şi pentru avizarea rezultatelor cercetării;

Contractarea temelor de cercetare-dezvoltare;

Finanţarea temelor de cercetare-dezvoltare şi  inovare;

Verificare şi control;

Monitorizare;

Evaluare finală.

- la încheierea contractelor se impunea o fundamentare aprofundată a cheltuielilor cuprinse intocmindu-se devize estimative pe articole de calculaţie şi elemente de cheltuieli;

- decontarea cheltuielilor prin acceptarea globală, pe total valoare cuprinsă în fişele postcalcul a influenţat negativ folosirea în condiţii de economicitate a resurselor alocate;

- dacă pe total activitate de cercetare contabilitatea financiară oferă informaţii privind utilizarea resurselor în ceea ce priveşte sumele alocate, contabilitatea de gestiune nu oferă pârghiile pentru pronunţarea asupra utilizarii eficiente, economice şi eficace a resurselor umane, materiale şi financiare.

Din evaluarea datelor sintetice, cât şi din analiza rapoartelor de evaluare al stadiului de realizare al programului (1996-2001) se desprind urmatoarele aspecte:

- caracterul complex şi interdisciplinar al domeniilor abordate de comisiile de specialitate, au făcut ca acesta să susţină activităţi de cercetare dezvoltare care nu se identifică strict cu specialitatea comisiei, iar sursele financiare alocate pe comisii nu se identifică cu cele pe domenii;

- evaluarea stadiului rezultatului de cercetare-dezvoltare ar fi trebuit să dea toate informatiile în vederea pregătirii transferului tehnologic sau negocierii transferului şi o imagine comparativă a rezultatelor cercetării-dezvoltarii cu nivelul şi performanţele existente pe plan naţional/internaţional;

- nu au fost prevăzute, în cadrul temelor, etape, destinate transferului tehnologic;

- în raportul de evaluare pentru anul 1996 s-au prezentat rezultatele obţinute în decurs de trei ani, respectiv 1994, 1995 şi 1996. Rapoartele de evaluare al stadiului  de realizare al programului pe anii 1996-2001 cuprind date din rapoartele comisiilor de specialitate care la randul lor sunt realizate pe baza rapoartelor de autoevaluare prezentate de entităţile care au contractat teme de cercetare.

Entitatea întocmeşte raport de autoevaluare pentru toate temele de cercetare contractate, raport pe care îl transmite unei singure comisii, respectiv comisiei care i-a încredinţat mai multe teme şi care teme au valoarea cea mai mare. Acest aspect duce la prezentarea de către comisii a unor date eronate în rapoartele lor deoarece se  întâmplă ca rezultatele obţinute pe teme acceptate de o comisie să fie prezentate şi raportate altei comisii, ori să nu fie raportate.

Alte deficienţe semnalate în derularea Programului ORIZONT 2000:

- necorelarea duratei de realizare a temelor de cercetare cu sursele de finanţare şi cu strategia pe termen mediu şi lung a activităţii de cercetare;

- existenţa unui sistem rigid de gestionare a fondurilor bugetare pe temele de cercetare;

- nedefinirea concretă a temelor prioritare ale cercetării;

- finanţarea temelor de cercetare pe faze de execuţie, pe ani financiari ai unităţii contractante fără a se urmări finalizarea temei de cercetare a condus la apariţia situaţiilor de întrerupere a finanţării anumitor teme de cercetare, acestea nemaifiind contractate dar nici sistate. Costurile şi beneficiile multora din aceste teme sunt intangibile şi greu de cuantificat;

- „faza de execuţie” se confundă cu perioada de plată; în practică „faza de execuţie” este modul prin care se asigură o finanţare continuă a unităţilor executante şi ca atare fazele au fost planificate în acest scop;

- alocarea de resurse financiare cu preponderenta spre cercetarea fundamentală poate reprezenta in timp o pierdere, deoarece rezultatele obiectivelor finalizate dar nevalorificate se pot aprecia ca fiind neperformante pe termen mediu şi lung, din punct de vedere al recuperării investiţiilor, al competitivităţii, al calităţii şi performanţei.

Criteriile de evaluare pentru atribuirea spre execuţie a temelor au fost generale şi necumulative, lăsând posibilităţi de interpretare comisiilor de specialitate în stabilirea ponderii fiecărui criteriu.

membrii comisiilor de specialitate care au efectuat evaluarea temelor sunt angajaţi ai institutelor de cercetare care au executat teme de cercetare, ceea ce conduce la subiectivitate în atribuirea spre finanţare a temelor.

Nu întotdeauna agenţii economici care au primit finanţare pe programul Orizont 2000 au avut în obiectul de activitate şi activitate de cercetare.

Sistemul de finanţare al programului ORIZONT 2000 nu a stimulat cercetarea performantă, ci a fost un mod de finanţare a institutelor de cercetare. Temele finanţate au reprezentat în general cercetare fundamentală (studii, referate, lucrări, documentaţii; pe eşantuion aproximativ 70%) şi mai puţin cercetare aplicativă.

Prin programul ORIZONT 2000 s-au finanţat mascat diverşi agenţi economici prin acceptarea la realizarea temelor a colaboratorilor persoane juridice, fără o fundamentare a necesităţii acestei colaborări .

Valoarea executării unor teme de cercetare a fost supradimensionată prin fişele postcalcul prezentate de entităţi la decontare fără fundamentarea cheltuielilor, în realitate costurile fiind mai mici.

La opt luni de la finalizarea Programului ORIZONT 2000 Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu dispune de o bază de date informatizată care să cuprindă rezultatele obţinute de-a lungul celor şapte ani de cercetare pe acest program, bază de date la care potenţialii utilizatori ar putea apela pentru informare, documentare şi aplicare în producţie. Totodată, existenţa unei astfel de baze de date ar elimina posibilitatea finanţării de mai multe ori a aceleiaşi teme.

De asemenea, s-a constatat că temele de cercetare, cu desfăşurare pe faze,   s-au decontat la valorile din contractele de finanţare, pentru fiecare temă de cercetare, suma din fişa postcalcul fiind egală cu suma din fişa antecalcul, întocmită la încheierea contractelor de finanţare. Stabilirea prin estimare a cheltuielilor din fişa postcalcul, a condus la imposibilitatea cunoaşterii costurilor efective, pe fiecare temă de cercetare, unitatea urmărind numai încadrarea în valorile de decontat prevăzute în contractele de finanţare.

S-au finanţat teme de cercetare ale căror rezultate nu pot fi identificate şi valorificate, deoarece nu sunt înregistrate la minister şi protejate conform reglementărilor legale de către entitate.

5.2. Propuneri

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare - dezvoltare şi de derulare a programelor de cercetare - dezvoltare:

inventarierea rezultatelor obţinute pe programul ORIZONT 2000  şi înregistrarea lor într-un registru unic în vederea valorificarii rezultatelor cercetarii;

înregistrarea rezultatelor cercetării în contabilitatea entităţilor la valoarea simbolică de 1 leu, conform reglementărilor legale;

realizarea unei baze de date informatizate cu temele de cercetare întrerupte temporar sau sistate care să cuprindă sumele finanţate până la întrerupere/sistare, motivul sistării, alte informaţii despre acestea;

diseminarea de informaţii pentru produse, tehnologii, proiecte, brevete, documentaţii, studii, etc.  realizate în cadrul programului ORIZONT 2000;

perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare dezvoltare pentru programul nucleu care se desfăşoară în prezent şi în special a modului de justificare a cheltuielilor efectuate pentru realizarea temelor de cercetare - dezvoltare;

consultarea şi dezbaterea cu toţi factorii interesaţi (autorităţi guvernamentale, comunitate ştiinţifică, parteneri industriali şi din alte ramuri ale economiei, potenţiali beneficiari şi investitori) asupra deciziilor în privinţa stabilirii priorităţilor, a formulărilor strategiei de viitor în activitatea de cercetare;

stabilirea unui număr restrâns de obiective prioritare lansate în regim top - down (de comandă de stat) pe baza analizei cererii  de cercetare - dezvoltare generate de mediul economic şi social;

o corelare a obiectivelor prioritare cu resursele financiare alocate cercetării şi cu orientarea temelor de cercetare către produse competitive de înalt nivel tehnic;

elaborarea şi implementarea unui sistem de indicatori care să evidenţieze activitatea de inovare şi transfer tehnologic la nivel naţional şi evidenţiere a posibilităţilor privind crearea şi dezvoltarea unui sistem naţional de transfer tehnologic, concomitent cu identificarea surselor agenţilor economici utilizatori ai tehnologiilor; se impune cuantificarea şi monitorizarea a tot „ceea ce se transfera”; şi a sistemului informatic suport pentru cuantificarea efectelor economice şi sociale;

orientarea spre tematici prioritare de interes general, relevante la nivel naţional cu caracter multi şi interdisciplinar cu rezultate previzibile pe termen mediu sau lung;

definirea parametrilor caracteristici pentru evaluarea eficienţei economico-sociale a inovării şi transferului tehnologic;

elaborarea tehnicilor şi metodelor de evaluare a efectelor economico-sociale;

principiul de bază al finanţării să fie dependenţa de rezultate; alocarea resurselor să se facă pe criterii ştiinţifice de fond, respectiv criterii de valoare;

decontarea cheltuielilor de entităţi pentru realizare temelor/proiectelor de cercetare să se facă pe bază de raport financiar care să cuprindă  fundamentarea cheltuielilor şi prin prezentarea in original a documentelor justificative de cheltuieli (conform Legii nr.82/1991), şi nu pe bază de fişă postcalcul, pentru toate fondurile alocate cercetării (Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare, Programul Nucleu, Granturi, RNC, altele);

aplicarea şi respectarea cadrului legal pentru protejarea rezultatelor cercetării privind brevetele de inventie, protecţia desenelor şi modelelor industriale, drepturi de autor şi drepturi conexe;

obligativitatea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului   de a transmite Curţii de Conturi şi Ministerului de Finanţe situaţii cu entităţile care au primit finanţare pe programele derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru verificare;